## Weekly Plan
OTT 유저 이탈 방지 및 리텐션 최적화를 위한 생성형 AI 서비스 — 개발 스케줄(주간)
구분 | 작업 | 산출물/체크포인트 | W1 03/09~03/16 | W2 03/17~03/23 | W3 03/24~03/30 | W4 03/31~04/06 | W5 04/07~04/13 | W6 04/14~04/17
기획 및 설계 | 프로젝트 주제·목표·범위 및 역할 정리 | 프로젝트 방향 정리 및 기능1,2 역할 분담
| 데이터 수집 이후 컬럼 검토 + 변수명 표준화 | 데이터 수집 / 컬럼 정리표 / 변수명 매핑 / null,복수응답 처리 규칙 초안
| DB 구조·기능 흐름·API 구조 설계 | 원본·전처리·결과 데이터 구조 초안 및 API 요청·응답 구조 정리
| 화면 구성안 및 설계 다이어그램 작성 | 화면 구성안, 기능 흐름도, DB 구조도, 시스템 구성도 초안 작성 완료
전처리 | 원본/전처리/결과 데이터 구조 초안 정리 | 테이블 역할 구분 및 주요 컬럼 초안 정리
| DB 생성 및 샘플 데이터 적재 테스트 | raw 테이블 생성 및 샘플 데이터 적재 확인
| 컬럼명 표준화 및 저장 구조 점검 | 컬럼 매핑, snake_case 규칙, 저장 구조 점검 완료
모델 개발 (ML) | 데이터 탐색 품질 점검 | 변수 분포, 결측치, 이상값 및 데이터 상태 점검
| 전처리 로직 구현 | 결측치 처리, 복수응답 변환, 파생변수 생성 코드 구현
| 기능1 모델 A 초안 구현 | 기능1 baseline 모델 동작 확인 및 결과 해석 초안 작성
| 위험군 그룹화 및 취약도 분석 로직 구현 | 위험군 구간화, 취약도 점수 기준, 해석 문구 초안 정리
UI 구현 | 입력 페이지·결과 페이지 화면 구성 | 기능1 입력 화면 및 결과 화면 기본 레이아웃 구성
| 결과 카드·차트·해석 문구 UI 반영 | 주요 결과 카드, 차트 영역, 해석 문구 표시 방식 정리
백엔드 개발 | Flask 기본 구조 및 라우트 연결 | 기본 라우트 구성 및 화면 연결 확인
| 입력→분석→결과 반환 연동 | Flask 요청 처리, 내부 분석 실행, 결과 반환 흐름 연결
| 중간점검 자료 정리 및 시연 흐름 점검 | 4/2~4/3 중간점검용 화면 캡처, 흐름도, 기능1 데모 정리
테스트 | 기능1 통합 테스트 및 오류 수정 | 입력→분석→결과 출력 전체 흐름 동작 확인
| 결과 저장·예외 처리·재실행 점검 | 결과 저장 구조, 예외 처리, 재실행 시 동작 점검
| 최종 검토 및 제출본 정리 | 최종 오류 점검 및 제출본 정리 완료

## Legend
색상 범례
구분 | 색상
공동작업
개인작업
점검/제출